2025年普宁市防汛抢险轻舟队集训暨应急救援演练报价单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年普宁市防汛抢险轻舟队集训暨应急救援演练 | 1项 |  |
| 注：报价应包括服务、人工、管理、材料、运输、税费及合同实施过程中一切不可预见的费用等。 |  |  |  |

附带：营业执照

报价公司名称（盖章）：

联系人及电话：

联系地址：

日期：                                              


















2025年普宁市防汛抢险轻舟队集训暨应急救援演练服务需求书
一、采购内容及服务要求

(一)项目背景：为进一步提高我市防汛抢险轻舟队应急抢险救灾能力，切实提高自身的业务技能和水平，更好地完成防汛抢险救灾任务，将组织实施2025年普宁市防汛抢险轻舟队集训暨应急救援演练。

(二)采购服务内容及要求

1、服务内容

(1)集训对象：普宁市防汛抢险轻舟队；

(2)参加集训学员：50人（以实际参训人数为准，不少于30人，不超过70人）；

(3)集训时间：连续4天（以实际参训天数为准，不少于4天，不超过6天）；

(4)培训课程：包括冲锋舟的装拆、使用、驾驶、保养、简单故障排除等基础知识，以及冲锋舟实操理论讲解、器材使用维护理论讲解、水上救援基础知识、应急演练等。

2、服务要求

(1)为本项目集训提供所需的训练场地(或建造场地),承担训练场地产生的水、电、煤气等费用；

- (2)本项目训练器材由采购人提供，承包人须承担训练期间训练器材的运输、管理、燃油(98#汽油、专业机油以及维修（包括零部件更换）等；

(3)为本项目集训配置至少100件救生衣；

(4)本项目集训配置人员要求：教员至少12人、机械维护人员至少3人、杂勤人员工费至少3人；

(5)为本项目集训学员、公安部门现场配合管理人员(2人)、现场医护人员(3人)、采购人现场管理人员(4人)、器材装拆人员(3人)等提供餐食(三餐)、住宿，以及现场茶水(或矿泉水)供应。

(6)培训计划详见附件1。

二、商务要求

1、报价要求：报价应包括服务、人工、管理、材料、运输、税费及合同实施过程中一切不可预见的费用等。

2、合同履行期限：以合同约定为准。

3、服务地点：采购人指定地点。

4、验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①按广东省有关规定的规范要求进行验收；②符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；③符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求。

附件1：

2025年普宁市防汛抢险轻舟队集训暨应急救援演练计划表

| 日期 | 时间 | 科目 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 09:00-10:00 | 开训动员会 | 课室 |  |
|  | 10:00-11:00 | 水域救援理论 |  |  |
|  | 11:00-12:00 | 水域救援案例分析 |  |  |
|  | 12:00-14:00 | 中餐，午休 |  |  |
|  | 14:00-16:00 | 艇尾机构造讲解及故障排除 | 训练场 |  |
|  | 16:00-18:00 | 艇尾机组装与拆卸，舟艇运输及维护 |  |  |
|  | 18:00- | 收操 |  |  |
| 第二天 | 08:00-09:00 | 驾驶姿势练习 | 训练场 |  |
|  | 09:00-12:00 | 离靠岸驾驶训练 |  |  |
|  | 12:00-14:00 | 中餐，午休 |  |  |
|  | 14:00-18:00 | 倒艇驾驶 |  |  |
|  | 18:00- | 收操 |  |  |
| 第三天 | 08:00-10:00 | 驾驶绕标练习（正开绕标） | 训练场 |  |
|  | 10:00-12:00 | 驾驶绕标练习（倒艇绕浮标） |  |  |
|  | 12:00-14:00 | 中餐，午休 |  |  |
|  | 14:00-16:00 | 刁机过障碍 |  |  |
|  | 16:00-18:00 | 冲锋舟救援训练（孤岛救援技术，快速救援技术，高角度救援技术，拦截救援技术） |  |  |
|  | 18：00- | 收操 |  |  |
| 第四天 | 08:00-09:00 | 一路，二路纵队，二路横队训练 | 观礼台 |  |
|  | 09:00-12:00 | 三角队形，大回环，被困群众转移训练 |  |  |
|  | 12:00-14:00 | 中餐，午休 |  |  |
|  | 14:00-15:00 | 参演人员就位 |  |  |
|  | 15:00-16:30 | 正式演练（领导讲评） |  |  |
|  | 16：30- | 收操 |  |  |

备注：参训内容及天数根据实际情况进行调整。